## 5W2H
|  | CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 3º SEMESTRE | [10 empty] | Última Atualização: | 2026-03-18
[13 empty] | Aprovado em: | XX/XX/XXXX
Contato:
[13 empty] | Versão Documento: | 2.0
[13 empty] | Data da Versão: | 2026-02-18
PLANO DE AÇÃO (5W2H)
| What | How | Why | Who | When |  |  | Where | How Much |  |  | Observações |  | Anexos
Nº | O que | Como | Por que | Quem | Início | Fim | Pror. | Onde | Orçado | Realizado | Status
1 | Realizar a entrevista com o cliente | Organizar um roteiro de entrevista e entrevistar o cliente sobre o projeto que será realizado. | Para obter as informações e funcionalidades que deverão ser criados no projeto. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-02-25 | 2026-02-25 | - | Sala 301 às 20:40 com o cliente (NatyApp), o professor que estará orientando a reunião é o profº André ¦ ENTREVISTA | 1h | 1h | CONCLUIDA | - |  | Entrevista Roteiro Entrevista
2 | Realizar estudo de casos | Pesquisar sobre possíveis inspirações para a realização do projeto. | Para obter possíveis funções que serão introduzidas no projeto. | Joabe | 2026-03-02 | 2026-03-09 | - | PESQUISA | 1h | 1h | CONCLUIDA | - |  | Estudo de Casos
3 | Especificação de requisitos | Especificar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de acordo com o que o cliente pediu na entrevista. | Para que o sistema possua todas as funções que o cliente necessita. | Joabe, João | 2026-03-09 | 2026-03-11 | - | DOCUMENTACAO | 1h | 1h | CONCLUIDA | - |  | Especificação de Requisitos
4 | Plano de testes | Especificar o plano de testes. | Para que sejam realizados testes prevenindo erros no sistema. | João | 2026-03-09 | 2026-04-06 | - | DOCUMENTACAO | 1h | - | EM ANDAMENTO | - |  | Plano de Testes
5 | Definir objetivos da prototipação | Estudar os dados analisados da entrevista e definir os objetivos a serem alcançados na prototipação. | Criar um protótipo de boa precisão, na qual sirva como referência para a criação de um produto final que siga as exigências definidas nos requisitos. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-02-25 | 2026-03-09 | - | DOCUMENTACAO | 30min | 30min | CONCLUIDA | -
6 | Prototipar o sistema | Utilizar ferramentas de prototipagem para criar uma representação do sistema que será construido. | Conseguir ter uma visualização mais clara sobre a idéia do projeto. | Pedro, Elias | 2026-03-09 | 2026-03-18 | - | PROTOTIPACAO | 24h | 24h | CONCLUIDA | - |  | Protótipo
7 | Documentação | Registrar decisões tomadas, mudanças realizadas, resultados de testesm lições aprendidas e tarefas realizadas durante o processo de construção do projeto. | Para acompanhar o progresso de pensamento e entender a motivação das decisões tomadas ao longo do projeto. | João | 2026-02-25 | 2026-06-26 | - | DOCUMENTACAO | 20h | - | EM ANDAMENTO | - |  | Plano de Ação
8 | Avaliação e análise do protótipo | Avaliar os resultados alcançados em relação aos objetivos definidos inicialmente e fazer uma análise crítica sobre o protótipo. | Para entender o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-03-18 | 2026-03-18 | - | ANALISE | 30min | - | A INICIAR | -
9 | Modelo conceitual do banco de dados | Com base na entrevista, elaborar um modelo conceitual do banco de dados. | Necessário para compreender e ter uma base para a construção do banco de dados e quais dados devem ser armazenados. | João | 2026-03-10 | 2026-03-17 | - | DOCUMENTACAO | 45min | - | A INICIAR | -
10 | Modelo lógico do banco de dados | Com base na entrevista, elaborar um diagrama de entidade-relacionamento (modelo lógico) do banco de dados. | Necessário para compreender e ter uma base para a construção do banco de dados e quais dados devem ser armazenados. | João | 2026-03-10 | 2026-03-17 | - | DOCUMENTACAO | 45min | - | A INICIAR | -
11 | Criação de um repositório no GitHub | Criação de um repositório no GitHub | Necessário para auxiliar o desenvolvimento do código de uma forma eficiente. | Henrique | 2026-02-18 | 2026-02-18 | - | DESENVOLVIMENTO | 10min | 10min | CONCLUIDA | - |  | GitHub
12 | Criação de uma pasta compartilhada no GoogleDrive | Criação de uma pasta compartilhada no GoogleDrive | Necessário para auxiliar no desenvolvimento e documentação do grupo. | João | 2026-02-18 | 2026-02-18 | - | DESENVOLVIMENTO | 5min | 5min | CONCLUIDA | -
13 | Criação de um grupo no Jira | Criação de um grupo no Jira | Necessário para auxiliar o gerenciamento do projeto. | Henrique | 2026-02-18 | 2026-02-18 | - | DESENVOLVIMENTO | 10min | 10min | CONCLUIDA | - |  | Jira
14 | Resumo do projeto | Realizar a criação de um resumo sobre o projeto. | Por meio do resumo é possível observar os objetivos, métodos, ferramentas e resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto. | João | 2026-05-27 | 2026-06-17 | - | DOCUMENTACAO | 2h | - | A INICIAR | -
15 | Pré-Banca | Apresentação da pré-banca. | Para demonstrar tudo o que foi trabalhado e desenvolvido durante o período proposto. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-05-27 | 2026-05-27 | - | APRESENTACAO | 1h | - | A INICIAR | -
16 | Banca final | Apresentação para a banca final. | Para demonstrar tudo o que foi trabalhado e desenvolvido durante o semestre. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-06-22 | 2026-06-26 | - | APRESENTACAO | 1h | - | A INICIAR | -
17 | Front-end | Desenvolver o Front-end do site. | Para que o sistema possua um meio de interagir com o usuário. | Pedro, Elias | 2026-03-18 | 2026-06-22 | - | DESENVOLVIMENTO | - | - | EM ANDAMENTO | -
18 | Back-end | Desenvolver o Back-end so site. | Para que o sistema possua as funções e informações necessárias. | Henrique, Joabe | 2026-03-11 | 2026-06-22 | - | DESENVOLVIMENTO | - | - | EM ANDAMENTO | - |  | NatyTraining GitHub
19 | Banco de dados | Desenvolver o banco de dados do site. | Para que o sistema consiga salvar dados. | Henrique, João | 2026-03-17 | 2026-06-22 | - | DESENVOLVIMENTO | - | - | A INICIAR | -
20 | Estrutura inicial do projeto | Desenvolver uma estrutura inicial do projeto. | Para que o sistema possua uma estutura inicial onde serão realizadas as ações. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-03-18 | 2026-03-18 | - | DESENVOLVIMENTO | - | - | A INICIAR | -
21 | Versionamento | Desenvolver o projeto por meio de um sistema de versionamento Git Flow. | Para que o versionamento do sistema seja organizado. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-03-11 | 2026-06-22 | - | DESENVOLVIMENTO | - | - | EM ANDAMENTO | -
22 | Testes | Testar as funcionalidades do sistema e a segurança do sistema. | Para que o sistema seja seguro e consiga realizar suas funções adequadamente. | Henrique, Joabe, João, Pedro, Elias | 2026-03-16 | 2026-06-22 | - | TESTES | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -
[7 empty] | - |  | - | - | A INICIAR | -